Mokėjimo prašymų teikimo aprašo

6 priedas

ATMINTINĖ PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Dėl pakeitimo nurodymo forminimo rangos sutartims

| Nr. | Įvertinti/ įsitikinti ar: | Komentaras |
| --- | --- | --- |
|  | Bendroji dalis |  |
| 1 | Prie pakeitimo nurodymo pridėti pakeitime nurodyti dokumentai ir (ar) priedai. | Galimi šie dokumentų tipai pagal pakeitimo esmę: - Rangovo pranešimas/pretenzija; - Užsakovo rašytinis prašymas atlikti pakeitimą ir/arba pritarimas su pagrindimu dėl pakeitimo; - Statinio projekto autoriaus arba statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (FIDIC „raudona“ knyga atveju ir kitais ne FIDIC sutarčių atvejais) rašytinis paaiškinimas/pritarimas dėl pakeitimo įtakos techninio projekto sprendiniams; - Nevykdomų/atsisakomų ir/arba papildomų, pakeičiamų darbų/kainų žiniaraščiai. Papildomų darbų lokalinės sąmatos; - Brėžiniai ar schemos, kuriuose nurodyta su pakeitimu susijusi informacija; - Trečiųjų šalių (pvz.: kelininkų, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir pan.) raštiški nurodymai dėl sutarties vykdymo, kurių pagrindu atliekamas pakeitimas; - VPT pritarimas pakeitimui; Kiti būtini dokumentai. |
| 2 | Pakeitimo nurodymas ir pridedami dokumentai tinkamai patvirtinti. | Pakeitimą pasirašė FIDIC inžinierius, Užsakovo, Perkančiosios organizacijos (jeigu pirkimą atliko ne Užsakovas), Rangovo vadovai arba įgalioti asmenys, turintys teisę priimti sprendimus pagal rangos sutarties sąlygas. Pakeitimo priedai tinkamai pasirašyti: nurodyta pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos, data ir patvirtinta parašu. |
| 3 | Pakeitimo nurodymo informacija yra tinkamai suvesta į SSĮP programą | Pakeitimo nurodymo (toliau – PN) finansinė informacija prieš pateikiant PN Agentūrai patvirtinimui turi būti tinkamai suvesta į SSĮP programą naudojant PN finansinės dalies formą (taikoma, kai PN susijęs su keičiamais/atsisakomais/nevykdomais darbais/ kadastriniais matavimais). Pastaba. PN formos stulpelyje „Atsisakomi darbai“ nurodomi tokie darbai, kurių verte bus mažinama bendra rangos sutarties vertė. Atsisakomų darbų finansinė suma negali būti panaudota padidintų ir/ar papildomų darbų apmokėjimui. PN formos stulpelyje „Nevykdomi darbai“ nurodomi tokie darbai, kurie atliktų darbų akte mažina sutartinės pozicijos vertę ir sukuria/padidina sutaupytas lėšas eilutėje „Užsakovo rezervas ir sutaupymai“. Nevykdomi darbai gali atsirasti keičiant darbus/medžiagas, atlikus kadastrinius matavimus. Nevykdomų darbų sąskaita galima apmokėti padidintus ir/ar papildomus darbus. PN formos stulpelyje „Padidėjimas“ nurodomi, pvz., po kadastrinių matavimų padidėję darbai, kurie didina sutartines pozicijų vertes. Papildomi darbai atsiradę po kadastrinių matavimų gali būti apmokami iš sutaupytų sutarties lėšų. PN formos papildomame lape „Papildomi darbai“ įrašomi tik nauji darbai, kurių nėra pradinėje sąmatoje. Galimi tokie papildomi darbai: - nauji darbai, nenumatyti sutartyje – šie darbai yra sutartyje nenumatyti, tačiau statybos sutarties sąlygos leidžia įsigyti šiuos darbus. Jie gali būti apmokami iš sutaupytų sutarties lėšų, nedidinant esamos statybos darbų sutarties vertės; - keičiami darbai/ medžiagos – vieni darbai/medžiagos yra keičiami kitais darbais/ medžiagomis. Rangos sutarties vertė po pakeitimų nurodymų negali didėti, t.y., „Nevykdomų darbų“ vertė turi būti ne mažesnė už stulpelyje „Padidėjimas“ ir papildomame lape „Papildomi darbai“ įrašytų darbų vertę. |
|  | Pakeitimai dėl laiko pratęsimo |  |
| 4 | Pakeitimas neprieštarauja projekto sutartyje nustatytam veiklų įgyvendinimo terminui. | Įvertinti termino pratęsimo įtaką projekto sutartyje numatytam veiklų įgyvendinimo terminui (žr. projekto sutarties 1 priedo 5 lentelę), pratęstą darbų/paslaugų sutarties atlikimo datą. Įvertinti ar nėra poreikio kreiptis į Agentūrą su prašymu keisti Projekto veiklų įgyvendinimo trukmę. (žr. projekto sutarties 1 priedo 5 lentelę). Jei sutarties terminas viršija lėšų tinkamo terminą, Inžinierius turi informuoti užsakovą ir rangovą bei aptarti naujus metodus, kurie leistų darbų spartą pagreitinti ir baigti darbus iki projekto sutartyje numatyto veiklos įgyvendinimo termino pabaigos. Jeigu tokių galimybių nėra, Agentūrai turi būti teikiamas argumentuotas prašymas pakeisti projekto sutartyje nustatą veiklų įgyvendinimo ir projekto finansavimo terminą. |
| 5 | Atnaujinta darbų programa kartu su rangovo mokėjimų grafiku. | Pateikta atnaujinta darbų programa patvirtinta Inžinieriaus, Užsakovo ir Rangovo. Įsitikinti, kad joje pateikiama informacija neprieštarauja pakeitime nurodytiems terminams. |
| 6 | Pratęstos/naujai pateiktos sutarties įvykdymo, avanso užtikrinimo garantijos arba laidavimai. | Pateiktos avanso užtikrinimo, sutarties įvykdymo garantijos/laidavimai arba pakeitimo nurodyme yra aiškiai nurodyta iki kada bus pateikta. Sutarties garantija turi būti pateikiama visai sumai, Avanso garantija – neišmokėto avanso sumai. Pastaba. Jeigu dokumentas nepateiktas, bet nurodyta iki kada jis bus pateiktas, kontroliuoti dokumento pateikimą iki nustatytos datos, o įrodančių dokumentų kopiją pateikti Agentūrai. |
| 7 | Darbų, medžiagų ir įrangos (CAR) draudimas numatytas sutarties konkrečiųjų sąlygų 18 punkte galioja visą Darbų laikotarpį iki Projekto veiklų įgyvendinimo termino pabaigos ir (ar) ne trumpiau kaip iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. | Įsitikinti, kad pateiktas Darbų, medžiagų ir įrangos draudimas arba pakeitimo nurodyme yra aiškiai nurodyta iki kada bus pateiktas. Pastaba. Jeigu dokumentas nepateiktas, bet nurodyta iki kada jis bus pateiktas, kontroliuoti dokumento pateikimą iki nustatytos datos, o įrodančių dokumentų kopiją pateikti Agentūrai. |
| 8 | Pakeitimas nepažeidžia VPĮ ir sutarties nuostatų. | Įvertinti ar šiuo konkrečiu atveju, būtina kreiptis į VPT dėl sutikimo pakeisti sutarties sąlygas. Atvejai, kai VPT sutikimas būtinas: i) Skelbime apie pirkimą numatytas galimų pirkimo sutarties pratęsimų skaičius ir pratęsimo terminas skiriasi nuo sutartyje numatyto sutarties pratęsimo termino ir pratęsimų skaičiaus. Atvejai, kai VPT sutikimas nebūtinas: i) Pirkimo dokumentuose (PD) yra numatyta ne tik darbų baigimo laiko pratęsimo galimybė, bet ir galimos tokio pratęsimo aplinkybės bei pratęsimo terminas; ii) Skelbime apie pirkimą sutarties pratęsimo galimybė nenumatyta, tačiau sutartyje yra numatyta galimybė pratęsti sutartį; iii) Pratęsus darbų atlikimo terminą, keičiasi rangos sutarties „galiojimo“ terminas (įskaitant atvejį, kai sutarties „galiojimo“ terminas tampa ilgesnis kaip 36 mėnesiai). |
|  | Pakeitimai susiję su atsisakomais/nevykdomais darbais |  |
| 9 | Atsisakant/nevykdant darbų keičiasi projekto sutartyje nustatyti projekto rodikliai. | Įvertinti atsisakomų/nevykdomų darbų įtaką projekto sutartyje nustatytiems projekto rodikliams (fiziniams ir stebėsenos) (žr. projekto sutarties 1 priedo 4 lentelė „Projekto aprašymas (Santrauka)“, 5 lentelė „Projekto loginis pagrindimas“ ir 6 lentelė „Stebėsenos rodikliai“) bei poreikį kreiptis į Agentūrą dėl projekto sutarties keitimo. |
| 10 | Pakeitimas atitinka rangos sutartyje numatytas atsisakymo sąlygas (jeigu tokios buvo). | Taikoma, jei konkurso sąlygose/sutartyje buvo numatyta konkretaus darbo atsisakymo galimybė. Tikrinama, ar konkurso sąlygose/sutartyje buvo numatyta konkretaus darbo atsisakymo galimybė ir/ar atitinka pakeitimo nurodyme pateiktą informaciją. Atsisakomų darbų verte būtina atitinkamai sumažinti bendrą viešojo pirkimo sutarties kainą. Svarbu: Pakeitimo nurodyme ir/ar jo prieduose inžinierius turi aiškiai išdėstyti atsisakomų/nevykdomų darbų kiekio apskaičiavimo metodiką, kuri suformuota vadovaujantis pasirašytos rangos darbų sutarties nuostatomis. |
| 11 | VPT pritarimas atsisakomiems/nevykdomiems darbams. | Jeigu Projekto vykdytojas, siekia atsisakyti pagal pradinę Sutartį darbų, kai Sutartyje nebuvo konkrečiai nurodyta tokių darbų atsisakymo aplinkybės (žr. atmintinės 9 punktą) Projekto vykdytojas ir Perkančioji organizacija (jei pirkimą atliko ne projekto vykdytojas) turi kreiptis į VPT dėl sutikimo atsisakyti minėtų darbų ir atitinkamai sumažinti bendrą viešojo pirkimo sutarties kainą (Išskyrus atvejus, kai toks sumažėjimas paaiškėjo tik atlikus kadastrinius matavimus ir atsirado dėl reljefo ypatumų ar pan. žr. 22–27 punktus). |
| 12 | Pateiktas Statinio projekto autoriaus arba statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo rašytinis paaiškinimas/pritarimas dėl pakeitimo įtakos techninio projekto sprendiniams. | Taikoma tik FIDIC „raudona“ knyga atveju. Jeigu pakeitimas įvardintas kaip turintis esminės įtakos TP ar buvo atliktas TP pakeitimas ir pateikta ekspertizė (jei taikoma). |
|  | Finansiniai klausimai 13, 14, 15 |  |
| 13 | Atsisakomų/nevykdomų darbų žiniaraščiuose kiekiai ir įkainiai bei kiekių ir įkainių sandaugos, sumos yra teisingos ir teisingai sumažinta sutarties vertė. | Sutikrinta (popierinė ir el. Excel versija, keliama į SSĮP programą) aritmetika ir/ar nevykdomų darbų aprašymas ir įkainiai atitinka rangos sutartyje esančius. Turi būti konkrečiai nurodytas sutarties punktas, kuriame aptarta atsisakomo darbo įkainis. |
| 14 | Dėl atsisakomų/nevykdomų darbų sutarties vertės sumažėjimo tinkamai nustatytas Užsakovo rezervas. | Taikoma, jeigu sutartyje buvo numatytas Užsakovo rezervas. Tikrinti pagal VPT pritarimą (jeigu VPT nurodė, kad Užsakovo rezervas turi būti sumažintas – sutartyje turi būti sumažinta, išskyrus atvejus, kai Užsakovo rezervas jau išnaudotas. Jeigu VPT derinime nebuvo sprendžiamas Užsakovo rezervo dydžio klausimas, šis punktas netaikomas. |
| 15 | Pakeitimu kaip nevykdomi/atsisakomi darbai nėra minusuojami jau apmokėti pagal sutartį darbai. | Jei minusuojami deklaruoti apmokėjimui/apmokėti darbai, tokiu atveju turi būti pateikiami detalūs paaiškinimai dėl minusuojamų darbų. |
|  | Pakeitimai susiję su papildomais sutartyje nenumatytais darbais |  |
| 16 | Dėl papildomų darbų keičiasi projekto sutartyje nustatyti projekto rodikliai. | Įvertinti papildomų darbų įtaką projekto sutartyje nustatytiems projekto rodikliams (fiziniams ir stebėsenos) (žr. projekto sutarties 1 priedo 4 lentelė „Projekto aprašymas (Santrauka)“, 5 lentelė „Projekto loginis pagrindimas“ ir 6 lentelė „Stebėsenos rodikliai“) bei poreikį kreiptis į Agentūrą keisti projekto sutartį. |
| 17 | Papildomi darbai atitinka tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas. | Tikrinama pagal projekto sutartį ir Aprašo nuostatas bei Agentūros išlaidų tinkamumo derinimo raštus. |
| 18 | Pateiktas VPT pritarimas papildomiems darbams. | Įvertinti ar šiuo konkrečiu atveju, būtina kreiptis į VPT dėl sutikimo pakeisti sutarties sąlygas. Atvejai, kai VPT sutikimas nebūtinas: Jeigu viešojo pirkimo sutartyje yra: i) įtvirtinta aiški ir tiksli kainodara ir ii) aiškūs pagrindai (aplinkybės), kuomet tokie papildomi darbai (sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai) gali būti įsigyjami iš rezervo (pavyzdžiui, FIDIC Konkrečiųjų sąlygų 4.12 p.). Svarbu: Visais atvejais, kai papildomi darbai negali būti pagrindžiami aukščiau paminėtais atvejais, turi būti įsigyjami VPĮ nustatyta tvarka, organizuojant naują viešąjį pirkimą. |
| 19 | Papildomų darbų įsigijimas atitinka sutartyje numatytas nuostatas. | Tikrinama, ar aiškiai pagrįstas papildomų darbų būtinumas pagal Bendrųjų/Konkrečiųjų sąlygų 13.5 ir 4.12, techninė specifikacija, sutarties dalis „perkančiosios organizacijos klausimai/atsakymai“ (sutarties b dalis). Įsitikinti ar šie darbai neturi būti atliekami rangovo lėšomis. Jeigu naudojamas „Užsakovo rezervas“ ar tenkinamos sutartyje numatytos jo panaudojimo sąlygos (žr. Atmintinės 18 p.) |
| 20 | Papildomi darbai įsigyti tinkamai. | Jeigu įsigyjant papildomus darbus buvo vykdoma viešojo pirkimo procedūra, papildomų darbų pirkimo vertinimo ataskaitą reikės suderinti Agentūroje vadovaujantis Projektų viešųjų pirkimų priežiūros tvarkos aprašu pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kuris skelbiamas Agentūros svetainėje www.apva.lt |
| 21 | Papildomų darbų vertė nekelia abejonių dėl jų įkainių nustatymo. | Įvertinti, ar papildomų darbų įkainiai atitinka sutarties žiniaraščiuose nurodytus bei sutartyje nurodytas kainodaros taisykles (jei tokios nustatytos), taip pat darbų lokalinėse sąmatose nurodytos darbų pozicijos (įkainiai) nėra nustatyti padidinus „SISTELA“ patvirtintas normas. |
|  | Pakeitimai susiję su po kadastrinių matavimų atliktais patikslinimais |  |
| 22 | Po kadastrinių matavimų keičiasi projekto sutartyje nustatyti projekto rodikliai. | Įvertinti atsisakomų/nevykdomų darbų įtaką projekto sutartyje nustatytiems projekto fiziniams rodikliams (žr. projekto sutarties 1 priedo 4 lentelė „Projekto aprašymas (Santrauka)“, 5 lentelė „Projekto loginis pagrindimas“) bei poreikį kreiptis į Agentūrą keisti projekto sutartį. Svarbu: Vandenų projektams fizinių rodiklių paklaida pagal PFAS nuostatas galima iki 10 proc. nuo nurodytos. |
| 23 | Pakeitimas atitinka po kadastrinių matavimų atliktiems pakeitimams būdingą apimtį. | Darbų kiekių pakitimas pagal faktą (išimtinai atsiradęs po kadastrinių matavimų atlikimo): a) Jeigu rangovui pagal FIDIC yra apmokama už faktiškai atliktus darbus pagal viešojo pirkimo sutartyje numatytus darbų įkainius. Tokiu atveju, po darbų atlikimo atliekant kadastrinius matavimus fiksuojamas faktiškai atliktų darbų kiekis FIDIC numatyta tvarka. b) Jeigu rangovui pagal viešojo pirkimo sutartį yra apmokama taikant „įkainotų darbų eilutę“ / apmokama už darbų komplektą (pavyzdžiui, viešojo pirkimo sutartyje įtvirtinamas darbas „griovių kasimas“ ir nurodoma jo visa kaina). Tokia viešojo pirkimo sutartis turi savyje fiksuotos kainos elementą, kas suponuoja, jog rangovas prisiima riziką jeigu bus atliktas faktiškai didesnis kiekis darbų ir, atitinkamai, naudą, jeigu po darbų atlikimo paaiškės, kad atlikta darbų kiekių mažiau. Tokiu atveju, po darbų atlikimo atliekant kadastrinius matavimus fiksuojamas faktiškai atliktų darbų kiekis FIDIC numatyta tvarka. Tačiau, nepriklausomai nuo atliktų matavimų metu paaiškėjusių kiekių (pavyzdžiui, iškastų griovių metrų), apmokama pagal „darbų eilutę“, t.y. sumokama rangovui visa suma, kuri buvo numatyta už atliekamą darbą (pavyzdžiui, „griovių kasimas“). • Jeigu darbų kiekių pakitimas a) ir b) atveju yra iki 5 proc. kiekvienos žiniaraščio eilutės apimtyje, Agentūra laiko, kad toks pakitimas atsirado išimtinai dėl kadastrinių matavimų (t. y. tikslesnio apmatavimo). Esant konkrečių pozicijų nukrypimui daugiau nei 5 % būtini pagrindimai (pvz., schema, paaiškinimai ar kita susijusi informacija). Pateikiama informacija turi įrodyti, kad pakeitimas išimtinai susijęs su matavimo paklaidomis (atlikus kadastrinius matavimus). |
| 24 | Faktiškai atlikti darbai ir jų kiekiai atitinka sutartyje numatytus. | Patikrinti ar neatsirado naujų darbų pozicijų, ar padidėjusi/sumažėjusi konkretaus darbo pozicija žiniaraštyje atitinka sutarties įkainius. |
| 25 | Pakeitimo apimtyje nėra atsisakomų (minusuojamų) pozicijų (vnt., kompl.). | Nustačius, kad po atliktų kadastrinių matavimų yra minusuojamos darbų pozicijos (vnt., kompl.), įvertinti ir pagrįsti, ar tinkamai įvardinta šių pakeitimų priežastis. Galima 5% paklaida tinklų ilgiui atskirose žiniaraščių eilutėse (ir minusuojamiems), kitais atvejais būtini paaiškinimai, kurie teikiami Agentūrai. |
|  | Finansiniai klausimai 26, 27 |  |
| 26. | Pakitusių darbų žiniaraščiuose kiekiai ir įkainiai bei kiekių ir įkainių sandaugos, sumos yra teisingos. | Tikrinama aritmetika ir, ar pakitusių darbų aprašymas ir įkainiai atitinka rangos sutartyje esančius. Jei skiriasi nuo sutartyje numatyto turi būti pateikta ir įvertinta kainos apskaičiavimo metodika. |
| 27. | Pakeitimo apimtyje nėra atsisakomų (minusuojamų) anksčiau užaktuotų ir apmokėtų pozicijų (vnt., kompl.). | Nustačius, kad po atliktų kadastrinių matavimų yra minusuojamos jau anksčiau apmokėjimui deklaruotos, kaip įvykdytos ir jau apmokėtos pozicijos (vnt., kompl.), tokiu atveju turi būti pateikti paaiškinimai dėl minusuojamų darbų. Galima 5% paklaida tinklų ilgiui atskirose žiniaraščių eilutėse, iki 5% esamiems pakitimams paaiškinimai Agentūrai neteikiami. |
|  | Pakeitimai susiję su darbų (medžiagų) pakeitimu kitais darbais (medžiagomis) |  |
| 28 | Darbų (medžiagų) pakeitimo galimybė buvo aiškiai įvardinta konkursinėje dokumentacijoje/rangos sutartyje arba pateiktas VPT pritarimas. | Rengiant tokį pakeitimą, turi būti įsitikinta, kad tokių darbų (medžiagų) pakeitimas buvo numatytas viešojo konkurso dokumentacijoje ar pasirašytoje rangos sutartyje bei ar atitinka numatytas tokio pakeitimo sąlygas (priežastis, įkainiai, kiekiai ir pan.) Jeigu sutartyje konkrečiai nebuvo įvardinta tokių darbų pakeitimo galimybė, būtina kreiptis į VPT pritarimo tokiam pakeitimui. |
|  | Pakeitimai susiję su kitomis sąlygomis (žiniaraščių klaidos, įkainiai ir kt.) |  |
| 29 | Pakeitimas atliekamas dėl aritmetinių klaidų darbų kainų žiniaraščiuose. | Pakeitimo projektas derinamas su VPT (pritarimas įkainių keitimui dėl aritmetinių klaidų ir pan.). |
| 30 | Pakeitimas atliekamas keičiant sutarties šalis, sutarties pavadinimą, subrangovą ir pan. | Įvertinama ar sutartyje numatyta tokio pakeitimo galimybė ir ar pakeitimas atitinka tas sąlygas. Jeigu nenumatyta, pateiktas VPT pritarimas. |

Naudoti trumpiniai:

VPT – Viešųjų pirkimų tarnyba;

VPĮ – viešųjų pirkimų įstatymas;

TP – techninis projektas.