

**SUTAUPYTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS NAUJAI VEIKLAI ĮTRAUKTI**

*Kai yra poreikis į projekto apimtį įtraukti naują veiklą ir projekto apimtyje yra sutaupytų lėšų\**

***III etapas***

* Palankaus sprendimo atveju, parengsime Projekto finansavimo sutarties pakeitimą, kurį pateiksime Jums pasirašyti;
* Gavę pasirašytą sutarties pakeitimą, SFMIS patvirtinsime sutarties keitimą;
* Ne vėliau kaip per 14 d. turėsite atnaujinti viešųjų pirkimų planą;
* Pateiktą planą įvertinsime ir ne vėliau kaip per 14d. informuosime apie nustatytą pirkimo patikros būdą;
* Turėsite pateikti dokumentus projekto viešojo pirkimo patikrai, kuriuos įvertinsime ne vėliau kaip per 1 mėn.
* Pritarimo atveju, teikdami mokėjimo prašymą galėsite deklaruoti išlaidas.

***I etapas***

Vadovaujantis PAFT 20 sk. 207 p. **DMS pateikiate prašymą** (laisva forma), iš kurio būtų galima įsitikinti:

* kaip nauja veikla atitinka PAFT 20 sk. 207.1-207.4 p. reikalavimus bei prisideda prie projekto finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) numatytų Priemonės tikslų įgyvendinimo;
* ar naujos veiklos įgyvendinimo terminas neprieštarauja Aprašo 21p. (Priemonė Nr. 05.3.2-APVA-R-014), Aprašo 22p. (Priemonė Nr. 05.2-APVA-R-007); Planuodami naujos veiklos įgyvendinimo terminą atkreipkite dėmesį į pirkimo atlikimo bei sutarties trukmę (atlikimą ir defektų šalinimą);
* kur susidaro sutaupytos lėšos (nurodoma veikla, sutartis, biudžeto eilutė ir sutaupomų lėšų suma);
* atsižvelgiant į veiklos pobūdį ar yra tenkinami Aprašo punktų 19¹p; 22p; 23; 25.3p; 33p; 50p. (Priemonė Nr. 05.3.2-APVA-R-014) reikalavimai, Aprašo punktų 24p; 25; 27.4p; 33p; 48p. (Priemonė Nr. 05.3.2-APVA-R-007) reikalavimai.

Pridedate žemiau nurodytus dokumentus:

* atnaujintas projekto paraiškos dalis (punktai Nr. 5; 5.1; 5.2; 6; 6.1; 7; 7.1; 8; 13);
* partnerio (jei yra) sutikimą dėl naujos veiklos įtraukimo į projekto sutartį, o tais atvejais, kai dėl veiklos įtraukimo keičiasi jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties nuostatos, šios sutarties pakeitimo kopiją;
* pirkimo vertės nustatymo pagrindimą;
* priedus nurodytus Aprašo 49p. (Priemonė Nr. 05.3.2-APVA-R-014) arba Aprašo 47p. (Priemonė Nr. 05.2-APVA-R-007), kurie aktualūs planuojant panaudoti sutaupytas lėšas. Pridedamas nurodytas sąrašas, o neteikiant priedo -pateikiamos aplinkybės;
* Atkreipiame dėmesį, kad projekto grynųjų pajamų skaičiavimai neteikiami tuo atveju, kai kreipiamasi tik dėl inventorizavimo veiklos;

***II etapas***

* Per 14 dienų įvertinsime pateikto prašymo pagrįstumą bei parengsime vertinimo išvadą. Teigiamo sprendimo atveju išsiųsime LR AM bei Regiono plėtros departamentui pritarimui.