## 2021m._TA
Eil. Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Projekto įgyvendinimo vieta | Finansavimo ir priežiūros sutartis | [5 empty] | Projekto ataskaitos (TA - techninio įgyvendinimo; GA - galutinė; AA - aplinkos apsaugos efekto) | [6 empty] | Veiksmai susiję su priežiūra, rodiklio neįvykdymo ar nepasiekimo priežastys | Ataskaitos patvirtinimas, data
|  |  |  | Data | Numeris | Rodiklis | Mato vienetas | Esamas rodiklis iki projekto įgyvendinimo | Po projekto įgyvendinimo planuotas pasiekti rodiklis | Ataskaita | Ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitos pateikimo data | Pagal gamybos apimtis perskaičiuotas rodiklis po projekto įgyvendinimo planuotas pasiekti rodiklis | Po projekto įgyvendinimo pasiektas rodiklis | skirtumas, t (I-O) | Rodiklio pasiekimas, proc.*
1 | UAB „Ukmergės vandenys“ | Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste | Ukmergės miestas | 2020-05-28 | LAAIF-S-1(2020) | BDS7 | t/metus | 2.148 | 0.155 | TA | iki 2021-05-31 | 2021-04-12 | - | - | - | - | Išmokėta I subsidijos dalis. Pastatyti nuotekų tinklai. Iki techninio įgyvendinimo pabaigos prijungti 22 būstai iš 35 planuojamų prijungti.Projektu mažinamas BDS7, bendro fosforo ir bendro azoto patekimas į aplinką. Vykdoma pirmųjų 12 mėn. po techninio įgyvendinimo aplinkosauginių rodiklių stebėsena. | 2021-07-30
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.479 | 0.137 |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.063 | 0.018 |  |  |  | - | - | - | -
2 | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Šeduvos mieste | Sodų g., Baukų g., Plento g., Šeduvos m. | 2019-10-01 | LAAIF-S-51(2019) | BDS7 | t/metus | 1.659 | 0.017 | TA | iki 2021-08-31 | 2021-08-31 | - | - | - | - | Išmokėta I subsidijos dalis. Pastatyti nuotekų tinklai. Iki techninio įgyvendinimo pabaigos prijungta 19 būstų. Projektu mažinamas BDS7, bendro fosforo ir bendro azoto patekimas į aplinką. Vykdoma pirmųjų 12 mėn. po techninio įgyvendinimo aplinkosauginių rodiklių stebėsena. | 2021-12-27
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.237 | 0.036 |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.047 | 0.02 |  |  |  | - | - | - | -
3 | UAB ,,Rokiškio vandenys" | Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Rokiškio m. | Rokiškio m. | 2019-10-01 | LAAIF-S-46(2019) | BDS7 | t/metus | 0.337 | 0.0044 | TA | iki 2021-08-31 | 2021-08-27 | - | - | - | - | Išmokėta I subsidijos dalis. Pastatyti nuotekų tinklai. Iki techninio įgyvendinimo pabaigos būstų nebuvo prijungta, planuojama prijungti 18 būstų. Projektu mažinamas BDS7, bendro fosforo ir bendro azoto patekimas į aplinką. Vykdoma pirmųjų 12 mėn. po techninio įgyvendinimo aplinkosauginių rodiklių stebėsena. | 2021-12-07
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.048 | 0.0063 |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.01 | 0.0005 |  |  |  | - | - | - | -
4 | UAB ,,Giraitės vandenys" | Buitinių nuotekų tinklų plėtra Kauno rajono aglomeracijose virš 2000 G.E. | Ievų g. ir taikos g. Raudondvario kaimas, Degalinės g., Čekiškės g., Kauno g. Vilkijos miestas, Kauno raj. | 2019-12-20 | LAAIF-S-59(2019) | BDS7 | t/metus | 0.498 | 0.041 | TA | iki 2021-07-31 | 2021-07-28 | - | - | - | - | Išmokėta I subsidijos dalis. Pastatyti nuotekų tinklai. Iki techninio įgyvendinimo pabaigos būstų nebuvo prijungta, planuojama prijungti 31 būstą. Projektu mažinamas BDS7, bendro fosforo ir bendro azoto patekimas į aplinką. Vykdoma pirmųjų 12 mėn. po techninio įgyvendinimo aplinkosauginių rodiklių stebėsena. | 2021-12-14
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.026 | 0.015 |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.004 | 0.002 |  |  |  | - | - | - | -
5 | UAB ,,Kupiškio vandenys" | Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Kupiškio m. | Palėvenės g., Sodų g., Kupiškio m. | 2019-10-01 | LAAIF-S-52(2019) | BDS7 | t/metus | 0.452 | 0.006 | TA | iki 2021-05-31 | 2021-05-27 | - | - | - | - | Išmokėta I subsidijos dalis. Pastatyti nuotekų tinklai. Iki techninio įgyvendinimo pabaigos prijungti 18 būstų iš 38 planuojamų prijungti. Projektu mažinamas BDS7, bendro fosforo ir bendro azoto patekimas į aplinką. Vykdoma pirmųjų 12 mėn. po techninio įgyvendinimo aplinkosauginių rodiklių stebėsena. | 2021-07-28
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.065 | 0.008 |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.013 | 0.002 |  |  |  | - | - | - | -
6 | UAB ,,Kretingos vandenys" | Gyventojų prijungimas prie nuotekų tinklų Kretingos m. | Kalvos g,, Kretingos m. | 2019-09-26 | LAAIF-S-53(2019) | BDS7 | t/metus | 0.61 | 0.007 | TA | iki 2021-06-30 | 2021-06-29 | - | - | - | - | Išmokėta I subsidijos dalis. Pastatyti nuotekų tinklai. Iki techninio įgyvendinimo pabaigos būstų nebuvo prijungta, planuojama prijungti 31 būstą. Projektu mažinamas BDS7, bendro fosforo ir bendro azoto patekimas į aplinką. Vykdoma pirmųjų 12 mėn. po techninio įgyvendinimo aplinkosauginių rodiklių stebėsena. | 2021-10-29
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.087 | 0.01 |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.017 | 0.001 |  |  |  | - | - | - | -
7 | Joniškio rajono savivaldybės administracija | Joniškio miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros | Joniškio miestas | 2020-06-22 | LAAIF-S-3(2020) | BDS7 | t/metus | 0.546 | 0.005 | TA | iki 2022-06-10 | 2021-09-15 | - | - | - | - | Išmokėta I subsidijos dalis. Pastatyti nuotekų tinklai. Iki techninio įgyvendinimo pabaigos prijungti 30 būstų iš 43 planuojamų prijungti. Projektu mažinamas BDS7, bendro fosforo ir bendro azoto patekimas į aplinką. Vykdoma pirmųjų 12 mėn. po techninio įgyvendinimo aplinkosauginių rodiklių stebėsena. | 2021-12-27
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.078 | 0.021 |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.016 | 0.003 |  |  |  | - | - | - | -
8 | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | Kupiškio miesto privačių namų centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado prijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros | Kupiškio miestas | 2020-12-30 | LAAIF-S-30(2020) | BDS7 | t/metus | 0.039 | 0.002 | TA | iki 2021-10-15 | 2021-09-15 | - | - | - | - | Išmokėta I subsidijos dalis. Pastatyti nuotekų tinklai. Iki techninio įgyvendinimo pabaigos prijungti 9 būstai iš 11 planuojamų prijungti. Projektu mažinamas BDS7, bendro fosforo ir bendro azoto patekimas į aplinką. Vykdoma pirmųjų 12 mėn. po techninio įgyvendinimo aplinkosauginių rodiklių stebėsena. | 2021-12-14
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.012 | 0.002 |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.001 | 0.0005 |  |  |  | - | - | - | -
9 | UAB ,,Druskininkų vandenys" | Gyvenamųjų namų buitinių nuotekų septikų duobių/vietinių valymo įrenginių prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Druskininkų mieste | Kurorto g. ir M. K. Čiurlionio g., Druskininkai | 2019-10-01 | LAAIF-S-54(2019) | BDS7 | t/metus | 0.229 | 0.003 | TA | iki 2021-02-28 | 2021-03-01 | - | - | - | - | Išmokėta I subsidijos dalis. Pastatyti nuotekų tinklai. Iki techninio įgyvendinimo pabaigos prijungta 11 būstų. Projektu mažinamas BDS7, bendro fosforo ir bendro azoto patekimas į aplinką. Vykdoma pirmųjų 12 mėn. po techninio įgyvendinimo aplinkosauginių rodiklių stebėsena. | 2021-04-21
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.09 | 0.004 |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.007 | 0.0003 |  |  |  | - | - | - | -
10 | UAB "Vinapack" | Prevencinių priemonių diegimas UAB "Vinapack" | Kauno g. 2E, Ežerėlis, Kauno r | 2019-10-15 | LAAIF-S-57(2019) | BDS7 | t/metus | 3.4 | 0.597 | TA | iki 2021-05-31 | 2021-06-02 | - | - | - | - | Projektas techniškai įgyvendintas, tačiau nebuvo išpildyta lėšų išmokėjimui nustatyta sąlyga, todėl ataskaita nepatvirtinta ir neatliktas mokėjimas. Apie atmetimą projekto vykdytojas informuotas 2021-07-15 raštu Nr. (29-2-16)-APVA-1201. 2022-02-07 mokėjimo prašymas pateiktas pakartotinai. | Vertinama
11 | AB "Plasta" | AB "Plasta" gamybinių nuotekų valymo įrenginių diegimas | Savanorių pr. 180, Vilnius | 2019-11-08 | LAAIF-S-58(2019) | BDS7 | t/metus | 3.998 | 3.398 | TA | iki 2021-05-31 | 2021-06-01 | - | - | - | - | Išmokėta I subsidijos dalis. Vykdoma pirmųjų 12 mėn. aplinkosauginių rodiklių stebėsena. | 2021-08-31
12 | Širvintų rajono savivaldybės administracija | Širvintų aglomeracijoje esančių privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų | Širvintų miestas | 2020-06-18 | LAAIF-S-8(2020) | BDS7 | t/metus | 0.3847 | 0.0068 | TA | iki 2021-01-18 | 2021-01-05 | - | - | - | - | Išmokėta I subsidijos dalis. Pastatyti nuotekų tinklai. Iki techninio įgyvendinimo pabaigos prijungta 6 būstai, tiek kiek ir buvo planuota pagal projektą. Projektu mažinamas BDS7, bendro fosforo ir bendro azoto patekimas į aplinką. Vykdoma pirmųjų 12 mėn. po techninio įgyvendinimo aplinkosauginių rodiklių stebėsena. | 2021-05-06
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.0578 | 0.0079
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.0099 | 0.0011
13 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (papildomi darbai) | Tauragės aglomeracija | 2020-06-18 | LAAIF-S-23(2020) | BDS7 | t/metus | 2.284 | 0.098 | TA | iki 2021-08-30 | 2021-12-09 | - | - | - | - | Pastatyti nuotekų tinklai. Iki techninio įgyvendinimo pabaigos būstų nebuvo prijungta, planuojama prijungti 71 būstą, Projektu mažinamas BDS7, bendro fosforo ir bendro azoto patekimas į aplinką. | Vertinama
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.489 | 0.098 |  |  |  | - | - | - | -
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.078 | 0.013 |  |  |  | - | - | - | -

## 2021m._GA
Eil. Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Projekto įgyvendinimo vieta | Finansavimo ir priežiūros sutartis | [5 empty] | Projekto ataskaitos (TA - techninio įgyvendinimo; GA - galutinė; AA - aplinkos apsaugos efekto) | [6 empty] | Veiksmai susiję su priežiūra, rodiklio neįvykdymo ar nepasiekimo priežastys | Ataskaitos patvirtinimas, data
|  |  |  | Data | Numeris | Rodiklis | Mato vienetas | Esamas rodiklis iki projekto įgyvendinimo | Po projekto įgyvendinimo planuotas pasiekti rodiklis | Ataskaita | Ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitos pateikimo data | Pagal gamybos apimtis perskaičiuotas rodiklis po projekto įgyvendinimo planuotas pasiekti rodiklis | Po projekto įgyvendinimo pasiektas rodiklis | skirtumas, t (I-O) | Rodiklio pasiekimas, proc.*
1 | UAB „Pasvalio vandenys“ | Komunalinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kiemelių k., Pasvalio raj. | Kiemelių k., Pasvalio raj. | 2018-02-28 | LAAIF-S-10(2018) | BDS7 | t/metus | 0.119 | 0.114 | GA | 2019-12-20/ 2020-12-20 | 2021-01-11 | 0.0914 | 0.0372 | 0.0818 | 59.3% | Išmokėta II subsidijos dalis. Vykdoma 2 veiklos metų stebėsena. | 2021-03-22
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.041 | 0.038 |  |  |  | 0.0305 | 0.02 | 0.021 | 34.43%
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.246 | 0.189 |  |  |  | 0.1524 | 0.1454 | 0.1006 | 4.593%
2 | UAB „Ukmergės vandenys“ | Nuotekų šalinimo tinklų įrengimas Ukmergės m. atskirųjų nuotekų tvarkymo sistemų pajungimui | Ukmergės miestas: Bugenėlių g., Šlaitų g., Daržų g., Virėjų g. Amatininkų g., Vyšnių g. | 2019-10-01 | LAAIF-S-55(2019) | BDS7 | t/metus | 0.493 | 0.031 | GA | 2020-10-30/ 2021-10-30 | 2021-11-09 | 0.014 | 0.004 | 0.489 | 71.43% | Išmokėta II subsidijos dalis. Prijungta 17 būstų prie nuotekų surinkimo tinklų. Vykdoma 2 veiklos metų stebėsena. | 2021-12-15
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.098 | 0.027 |  |  |  | 0.013 | 0.005 | 0.093 | 61.54% |  | 2021-12-15
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.017 | 0.004 |  |  |  | 0.022 | 0.0004 | 0.0166 | 98.18% |  | 2021-12-15
3 | UAB "Biovela-Utenos mėsa" | Technologijos pakeitimas nuotekų kiekio mažinimui“ | Pramonės g. 4, Utena | 2019-10-14 | LAAIF-S-56 (2019) | BDS7 | t/metus | 211.6395 | 202.2366 | GA | 2019-12-19/ 2020-12-31 | 2021-01-19 | 245.8796 | 344.662 | -133.0225 | -40.18% | Projekte numatyto nuotekų kiekio mažėjimas konkrečiame gamybos ceche buvo pasiektas, projekto vykdytojo paiškinimu nuotekų tarša priklauso ir nuo gaminamų produktų riebalingumo bei kitos sudėties. Atsižvelgiant į tai, kad vienas iš rodiklių nebuvo pasiektas, II subsidijos dalies mokėjimas sumažintas kaip numatyta Projekto finansavimo sutartyje. Vykdoma 2 veiklos metų stebėsena. | 2021-06-10
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 26.9604 | 25.7659 |  |  |  | 31.3262 | 25.8524 | 1.108 | 17.47%
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 6.9756 | 6.6658 |  |  |  | 8.1043 | 6.275 | 0.7006 | 22.57%
[6 empty] | Skendinčios medžiagos | t/metus | 118.3716 | 113.1479 |  |  |  | 137.5654 | 114.425 | 3.9466 | 16.82%
4 | UAB „Varėnos pienelis“ | Gamybinių nuotekų valymo įrenginių įdiegimas UAB „Varėnos pienelis“ | J. Basanavičiaus g. 52, LT-65210 Varėna | 2018-03-01 | LAAIF-S-11(2018) | BDS7 | t/metus | 35.997 | 19.901 | GA | 2020-05-14/ 2021-06-03 | 2021.05.14 | 22.5954 | 13.7574 | 22.2396 | 39.11% | Išmokėta II subsidijos dalis. Vykdoma 2 veiklos metų stebėsena. | 2021-06-14
[6 empty] | Skendinčios medžiagos | t/metus | 17.574 | 14.102 |  |  |  | 22.5954 | 0.55639 | 17.0176 | 97.54%
[6 empty] | Riebalai | t/metus | 4.96 | 2.843 |  |  |  | 3.2279 | 2.1143 | 2.8457 | 34.5%
5 | UAB „Somlita“ | Gamybinių nuotekų valymas | Riešės g. 4, Riešė, LT-14266. Vilniaus r. | 2018-03-02 | LAAIF-S-14(2018) | BDS7 | t/metus | 0.889 | 0.396 | GA | 2020-05-05/ 2021-05-05 | 2021-06-07 | 2.1396 | 0.032094 | 0.85691 | 98.5% | Išmokėta II subsidijos dalis. Vykdoma 2 veiklos metų stebėsena. | 2021-09-13
[6 empty] | Skendinčios medžiagos | t/metus | 5.497 | 0.297 |  |  |  | 1.6047 | 0.21353 | 5.2835 | 86.69%
6 | UAB ,,Vilniaus vandenys" | Buitinių nuotekų tinklų SB "Tabakas" statyba | Grūdų sodų g., Garsioji g., Grūdų sodų 3-ioji g., Z Gelevič g., SB "Tabakas", Vilnius | 2019-10-01 | LAAIF-S-47(2019) | BDS7 | t/metus | 5.6918 | 0.1889 | GA | 2020-09-25/ 2021-09-25 | 2021-10-25 | 0.1889 | 1.5462 | 4.1456 | -718.5% | Prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungta 51 iš 69 planuotų gyvenamųjų būstų. Atsižvelgiant į tai, kad rodiklis nebuvo pasiektas pilna apimtimi, II subsidijos dalies mokėjimas sumažintas kaip numatyta Projekto finansavimo sutartyje. Vykdoma 2 veiklos metų stebėsena. | 2022-02-03
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.9193 | 0.1259 |  |  |  | 0.1259 | 0.3394 | 0.5799 | -169.6%
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.1108 | 0.0126 |  |  |  | 0.0126 | 0.0357 | 0.0751 | -183.3%
7 | UAB ,,Kėdainių vandenys" | Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Babėnų g., Kėdainių m., Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav. supaprastintas statybos projektas | Babėnų g., Kėdainių m. | 2019-10-01 | LAAIF-S-50(2019) | BDS7 | t/metus | 1.7 | 0.04 | GA | 2020-11-05/ 2021-11-05 | 2021-12-06 | 0.04 | 0.79 | 0.91 | -1875% | Prijungta 12 iš 22 planuotų būstų. Atsižvelgiant į tai, kad rodiklis nebuvo pasiektas pilna apimtimi, II subsidijos dalies mokėjimas sumažintas kaip numatyta Projekto finansavimo sutartyje. Vykdoma 2 veiklos metų stebėsena. | 2022-03-21
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.22 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.12 | 0.1 | -100%
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.02 | 0 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | #DIV/0!

## 2021m._AA
Eil. Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Projekto įgyvendinimo vieta | Finansavimo ir priežiūros sutartis | [5 empty] | Projekto ataskaitos (TA - techninio įgyvendinimo; GA - galutinė; AA - aplinkos apsaugos efekto) | [6 empty] | Veiksmai susiję su priežiūra, rodiklio neįvykdymo ar nepasiekimo priežastys | Ataskaitos patvirtinimas, data
|  |  |  | Data | Numeris | Rodiklis | Mato vienetas | Esamas rodiklis iki projekto įgyvendinimo | Po projekto įgyvendinimo planuotas pasiekti rodiklis | Ataskaita | Ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitos pateikimo data | Pagal gamybos apimtis perskaičiuotas rodiklis po projekto įgyvendinimo planuotas pasiekti rodiklis | Po projekto įgyvendinimo pasiektas rodiklis | skirtumas, t (I-O) | Rodiklio pasiekimas, proc.*
1 | UAB „Pasvalio vandenys“ | Komunalinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Grūžių k., Pasvalio raj. | Grūžių k., Pasvalio raj. | 2017-10-03 | LAAIF-S-18(2017) | BDS7 | t/metus | 0.039 | 0.034 | AA | 2020-09-25/ 2021-09-24 | 2021-10-22 | 0.0709 | 0.0709 | -0.0319 | 0% | Baigta projekto stebėsena. | 2022-01-04
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.031 | 0.014 |  |  |  | 0.1492 | 0.01036 | 0.02064 | 93.06%
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.121 | 0.071 |  |  |  | 0.1492 | 0.0242 | 0.0968 | 83.78%
2 | UAB "Tributum" | Vandenų ir atmosferos taršą mažinančių gamybos technologijų diegimas Tributum, UAB | Raudondvario pl. 93, Kaunas | 2019-02-15 | LAAIF-S-22A (2019) | BDS7 | t/metus | 7.9545 | 3.6223 | AA | 2020-09-09/ 2021-09-08 | 2021-10-19 | 3.1919 | 2.7057 | 5.2488 | 15.23% | Dalis rodiklių pasiekta mažesne apimtimi negu planuota. Priežastis - laboratorinio metodo paklaida. Įvertinus bendrai visų teršalų sumažėjimą bendras aplinkosauginis rodiklis pasiektas. Baigta projekto stebėsena. | 2022-03-10
[6 empty] | CHDS | t/metus | 16.7133 | 7.5369 |  |  |  | 6.6415 | 5.8447 | 10.8686 | 12%
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.0185 | 0.0082 |  |  |  | 0.0072258 | 0.003155 | 0.015345 | 56.34%
[6 empty] | Cr | t/metus | 0.0007 | 0.0003 |  |  |  | 0.00026436 | 0.000414 | 0.000286 | -56.6%
[6 empty] | Cu | t/metus | 0.0003 | 0.0002 |  |  |  | 0.00017624 | 0.00023 | 7e-05 | -30.5%
[6 empty] | Zn | t/metus | 0.0018 | 0.0009 |  |  |  | 0.00079307 | 0.000135 | 0.001665 | 82.98%
[6 empty] | Cr6 | t/metus | 0.0006 | 0.0003 |  |  |  | 0.00026436 | 0.000745 | -0.000145 | -181.8%
[6 empty] | CO | t/metus | 0.668 | 0.311 |  |  |  | 0.29551 | 0.257 | 0.411 | 13.03%
[6 empty] | NOx | t/metus | 0.188 | 0.088 |  |  |  | 0.083616 | 0.072 | 0.116 | 13.89%
3 | UAB „Lutora“ | Autoserviso nuotekų valymo įrenginių diegimas UAB „Lutora | Serbentų g. 220, Šiauliai | 2018-02-22 | LAAI-S-2(2018) | BDS7 | t/metus | 0.0364 | 0.0174 | AA | 2020/2021 | 2021-10-11 | 0.01449 | 0.0028992 | 0.011591 | 79.99% | Baigta projekto stebėsena. | 2022-01-12
[6 empty] | Skendinčios medžiagos | t/metus | 0.1375 | 0.018 |  |  |  | 0.014007 | 0.0034281 | 0.010579 | 75.53%
[6 empty] | Naftos produktai | t/metus | 0.0099 | 0.003 |  |  |  | 0.002415 | 4.83e-05 | 0.0023667 | 98%
4 | AB „Klaipėdos mediena“ | Paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių diegimas AB „Klaipėdos mediena“ | Liepų g. 68, LT-9100, Klaipėda | 2018-02-28 | LAAIF-S-8(2018) | BDS7 | t/metus | 7.46 | 3.657 | AA | 2020/2021 | 2021-12-17 | 2.098 | 1.086 | 1.012 | 48.24% | Baigta projekto stebėsena. | 2022-02-02
[6 empty] | Skendinčios medžiagos | t/metus | 17.11 | 4.388 |  |  | 2020-12-15 | 2.518 | 0.879 | 1.639 | 65.09%
[6 empty] | Naftos produktai | t/metus | 0.083 | 0.032 |  |  | 2020-12-15 | 0.019 | 0.009 | 0.01 | 52.63%
5 | UAB „Raseinių vandenys“ | Berteškių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas | Berteškių k., Raseinių raj. | 2017-10-09 | LAAIF-S-20(2017) | BDS7 | t/metus | 4.3176 | 0.155 | AA | 2020/2021 | Nepateikta | - | - | - | - | Ataskaitą projekto vykdytojas turėjo pateikti iki 2021-12-20. Negavus ataskaitos, projekto vykdytojui išsiųstas priminimas. Jeigu nebus pateikta ataskaita, bus imtasi sutartyje numatytų veiksmų. | -
[6 empty] | Skendinčios medžiagos | t/metus | 4.3175 | 0.2022 |  | 2019/2020 |  | - | - | - | -
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.7419 | 0.2022 |  | 2019/2020 |  | - | - | - | -
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.1667 | 0.027 |  | 2019/2020 |  | - | - | - | -
6 | Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla (buvęs pareiškėjas - BĮ Šiaulių raj. Aukštelkės mokykla) | Aukštelkės mokyklos nuotekų biologinio valymo įrenginiai | Paparčių g. 2, Aukštelkė, Šiaulių raj. | 2018-03-02 | LAAIF-S-13(2018) | BDS7 | t/metus | 0.0327 | 0.0039 | AA | 2020/2021 | 2021-10-22 | 0.0147 | 0.0010224 | 0.013678 | 93.04% | Vienas rodiklis pasiektas mažesne apimtimi negu planuota. Įvertinus bendrai visų teršalų sumažėjimą bendras aplinkosauginis rodiklis pasiektas. Baigta projekto stebėsena. | 2022-02-02
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.006 | 0.0051 |  | 2019/2020 | 2019/2020 | 0.0192 | 0.019042 | 0.0001578 | 0.8219%
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.001 | 0.0007 |  | 2019/2020 | 2019/2020 | 0.0026 | 0.0040768 | -0.0014768 | -56.8%
7 | UAB „Pasvalio vandenys“ | Komunalinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kiemelių k., Pasvalio raj. | Kiemelių k., Pasvalio raj. | 2018-02-28 | LAAIF-S-10(2018) | BDS7 | t/metus | 0.119 | 0.114 | AA | 2020/2021 | 2021-12-21 | 0.0715 | 0.046 | 0.073 | 35.66% | Baigta projekto stebėsena. | 2022-02-15
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.041 | 0.038 |  |  |  | 0.0238 | 0.0169 | 0.0241 | 28.99%
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.246 | 0.189 |  |  |  | 0.1185 | 0.0926 | 0.1534 | 21.86%