## 2022m._igyvendinimas
Eil. Nr. | Projekto vykdytojas | Projekto pavadinimas | Projekto įgyvendinimo vieta | Subsidijos teikimo sutartis | [5 empty] | Įgyvendinimas |  |  | Veiksmai susiję su priežiūra, rodiklio neįvykdymo ar nepasiekimo priežastys | Ataskaitos pateikimo data | Ataskaitos patvirtinimo data
|  |  |  | Data | Numeris | Rodiklis | Mato vienetas | Esamas rodiklis iki projekto įgyvendinimo | Po projekto įgyvendinimo planuotas pasiekti rodiklis | Pasiektas rodiklis | skirtumas, (I-L) | Rodiklio pasiekimas, proc.
1 | UAB "Širvintų vandenys" | Širvintų aglomeracijoje privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų | Širvintų aglomeracija | 2022-02-08 | LAAIF-S-5(2022) | Prijungiami būstai | vnt. | 0 | 3 | 3 | -3 | 100% | Pastatyti nuotekų tinklai. Projektas įgyvendintas anksčiau nei planuota, prijungti visi 3 būstai iš 3. Projektu mažinamas BDS7, bendro fosforo ir bendro azoto patekimas į aplinką. Projektas baigtas. | 2022-11-18 | 2022-12-19
[6 empty] | BDS7 | t/metus | 0.3833 | 0.0023 | 0.0023 | 0.381 | 100%
[6 empty] | Bendras azotas | t/metus | 0.0548 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0521 | 100%
[6 empty] | Bendras fosforas | t/metus | 0.011 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0106 | 100%
2 | UAB „Skuodo vandenys“ | Gyvenamų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Skuodo aglomeracijoje | Skuodo aglomeracija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Projektui buvo skirta - 16.800 Eur. Projekto vykdytojas raštu pranešė, kad atsisako skirto finansavimo ir sutarties nepasirašys. 2022-04-11 Aplinkos ministro įsakymu Nr. V-74. atšauktas finansavimas ir sutartis nebuvo sudaryta. | - | -